## Estimation
STT | Nội dung yêu cầu CNTT |  | Thời gian triển khai |  |  | BA (MM) | Dev (MM) | QC (MM) | PM (MM) | Tổng (MM)
|  | Hệ thống/ đầu mối | Quý 02 | Quý 03 | Quý 04
KHỞI ĐỘNG VÀ CHUẨN BỊ |  |  | X | [6 empty] | 0.5
I. CHỨC NĂNG CHO KHÁCH HÀNG | [5 empty] | 0.45 | 0.86 | 0.49 | 0.3 | 2.1
1 | I.1.Quy đổi điểm chương trình Khách hàng thân thiết (KHTT) | web KHTT |  |  | X
II. CHỨC NĂNG DÀNH CHO CBNV CÁC CẤP | [5 empty] | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 5.2
2 | II.1.Ghi nhận kết quả tư vấn/giới thiệu KH | CTQL Bảo Hiểm | X
3 | II.2.Công cụ ước tính thu nhập từ bảo hiểm dành cho CBNV các cấp trên mWork | mWork | X
4 | II.3.Chức năng nhập liệu Khách hàng tiềm năng trên ứng dụng mWork dành cho CBNV | mWork | X
5 | II.4. Xem kết quả thực hiện KPIs đối với chức danh CV.KDBH | CTQL Bảo Hiểm | X
6 | II.5.CBNV theo dõi doanh số bảo hiểm của cá nhân và của CBNV thuộc luồng phụ trách, kết quả tạm tính thu nhập/thưởng từ từ bảo hiểm theo doanh số bảo hiểm tạm tính | CTQL Bảo Hiểm | X
7 | II.6.Chức năng đăng ký CBNV nhận thưởng trên mWork | mWork |  | X
III. CHỨC NĂNG DÀNH CHO KV/CN/PGD | [5 empty] | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 5.2
8 | III.1. Theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ số kinh Doanh về bảo hiểm của đơn vị | CTQL Bảo Hiểm |  | X
9 | III.2.1 Xem kết quả tạm tính các CTKM | CTQL Bảo Hiểm | X
10 | III.2.2 Truy vấn thông tin Khách hàng được hưởng ưu đãi từ các CTKM đã kết thúc (phục vụ cho việc truy thu các khoản ưu đãi đã chi do KH hủy HĐBH) | CTQL Bảo Hiểm | X
11 | III.3. Tự động bàn giao HĐBH khi CBNV giới thiệu của HĐBH nghỉ việc/chuyển đơn vị công tác | CTQL Bảo Hiểm | X
IV.CHỨC NĂNG DÀNH CHO TT.DVBH | [5 empty] | 5.6 | 17 | 10.9 | 5.2 | 38.7
12 | IV.1. 1. Xây dựng bảng tỷ lệ phân bổ thu nhập cho CN/PGD, bảng tỷ lệ chi trả theo Hợp đồng , tính TOI cho KH theo từng sản phẩm và loại hợp đồng trên MIS | CTQL Bảo Hiểm | X
13 | IV.1.2. Báo cáo LKD(lương kinh doanh) gián tiếp cho CBNV giới thiệu, tính số tiền hoàn phí cho CBNV tham gia cơ chế ưu đãi: điều chỉnh đồng bộ theo cơ chế 2022 | CTQL Bảo Hiểm | X
14 | IV.1.3. Báo cáo tính thưởng hàng tháng cho CBQL tại CN/PGD | CTQL Bảo Hiểm | X
15 | IV.1.4. Tự động tính LKD, tính điểm KPIs dành cho nhân sự bán hàng trực tiếp (Direct sale_DS) – điều chỉnh theo cách mới năm 2022 | CTQL Bảo Hiểm | X
16 | IV.1.5 Tính toán tự động các Chương trình thi đua | CTQL Bảo Hiểm | X
17 | IV.1.6 Tính toán tự động các Chương trình khuyến mại | CTQL Bảo Hiểm | X
18 | IV.2. Tính toán các chỉ số kinh doanh từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của TT.DVBH và của từng CN/PGD theo tiến độ | CTQL Bảo Hiểm | X
19 | IV.3.1. Xây dựng báo cáo tổng hợp thu /chi từ hoạt động bảo hiểm theo hợp đồng hợp tác. Dữ liệu được lấy từ các khoản hạch toán thu – chi trên hệ thống ghi nhận cho TT.DVBH, từ các báo cáo tính toán tự động trên CT quản lý bảo hiểm và file import bên ngoài. | CTQL Bảo Hiểm |  |  | X
20 | IV.3.2. Điều chỉnh lại template import nhằm phục vụ cho nhu cầu xuất báo cáo theo điều kiện lọc như sau | CTQL Bảo Hiểm |  |  | X
21 | IV.4. Quản lý các cơ chế về nhân sự kinh doanh bảo hiểm | Tích hợp |  | X
22 | IV.5. Xây dựng chức năng quản lý HĐ mất hiệu lực/bàn giao ra khỏi Sacombank | CTQL Bảo Hiểm | X
23 | IV.6. Quản lý dữ liệu & kết nối hệ thống: - Yêu cầu về kết nối hệ thống - Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu tập trung - Yêu cầu về kết nối dữ liệu khách hàng BH | Tích hợp | X
24 | IV.7.1. Hiệu chỉnh chức năng đăng ký CBNV nhận thưởng | CTQL Bảo Hiểm | X
25 | IV.7.3. Cải tiến chức năng quản lý Code BH | CTQL Bảo Hiểm | X
26 | IV.7.5 Chức năng quản lý hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ (PNT) | Hệ thống mới |  |  | X
27 | IV.7.5.1. Quản lý sản phẩm bảo hiểm | Hệ thống mới |  |  | X
28 | IV.7.5.2. Quản lý đối tác cung cấp sản phẩm bảo hiểm | Hệ thống mới |  |  | X
29 | IV.7.5.3. Quản lý khách hàng tiềm năng từ T24 | Hệ thống mới |  |  | X
30 | IV.7.5.4. Quản lý hồ sơ yêu cầu bảo hiểm - Tạo mới HSYCBH - Điều chỉnh HSYCBH | Hệ thống mới |  |  | X
31 | IV.7.5.5. Quản lý hợp đồng bảo hiểm: - Điều chỉnh HĐBH - Tái tục HĐBH | Hệ thống mới |  |  | X
32 | IV.7.5.6. Các báo cáo: - Báo cáo HSYCBH (chưa phát hành HĐBH). - Báo cáo HSYCBH bị từ chối/bị hủy - Báo cáo HĐBH đã phát hành. - Báo cáo HĐBH bị hủy/hết HL. - Báo cáo HĐBH đang làm yêu cầu tái tục bảo hiểm. - Báo cáo HĐBH sắp hết hạn bảo hiểm: trước 1 tháng, 2 tuần, 1 tuần. - Báo cáo doanh số phí bảo hiểm, hoa hồng HĐBH (đã đối soát). - Báo cáo doanh số phí bảo hiểm, hoa hồng HĐBH (tạm tính) | Hệ thống mới |  |  | X
33 | IV.8. Chức năng tính toán tự động số phí bảo hiểm cần thu để GDV thu khách hàng khi thu lãi khoản vay định kỳ (Credit Life) | Hệ thống mới |  |  | X
34 | IV.9. Tổng hợp các báo cáo tạm tính thi đua BH, báo cáo thu nhập BH trên app mWork | mWork |  | X
V.DEPLOYMENT | [9 empty] | 1.5
Cài đặt tổng thể hệ thống
Import dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ vận hành hệ thống
VI. RISK MANAGEMENT | [9 empty] | 2.6
VII. BUFER FOR CHANGE REQUEST | [9 empty] | 5.1
| Tổng |  |  |  |  | 8.05 | 22.46 | 13.79 | 6.9 | 60.9